## TODO
Funcionalidad | Responsable | Estado | Comentario
ABM Cliente | RP | Realizado | posibilidad de reactivar cliente. Pendiente por el ABM de Cliente
Alta Cliente | DM | Realizado / falta lo rojo | Agregar a CLiente tipo de factura: A B o C. PENDIENTE VALIDAR CUIT CON FACTURA
Alta Cliente | DM | Realizado | Cochear cochera en alta cliente; dejar en blanco cuit
Alta Cliente | DM | Realizado | dejar en blanco cuit
Alta Ticket | RP | Realizado | Cliente se pueda modificar pasado los 5 minutos; sin límite de tiempo
Alta Ticket | RP | Realizado | Incluir botón que prepago sea incremental; poder modificar descuento;
Alta Ticket | RP | Realizado | resalte descuento si no es del 0% - Aparece en el total a cobrar, pintar el combobox no se puede
Alta Ticket | RP | Realizado | Agregar checkbox Pago Tarjeta - Poder imprimir listado de tickets pagados ocn tarjeta MovimientoCC tiene un enum "medioPago" con los converter. leer comentario en CONTROLADOR COBRARTICKET
Alta Ticket | RP | Realizado | al hacer cobrar guarde observacion y descuento
Arqueo | RP | Realizado | en arqueo agregar observacion y numero de ticket y si tuvo descuento
Arqueo - ticket prepago | RP | Realizado | Ticket prepago no incluido en arqueo. Ahora se ve, pero mal escrito
Cliente ABM | RP | Realizado
Cliente completar búsqueda | RP | Realizado
Cobro Tickets | RP | Realizado | minimo cobro es una hora el exedente de minutos sobrantes se cobra como una fraccion (hora y un min= hora y 1 frac)
Crear Gestión Descuento | DM | Realizado | Incluir estado al Descuento
Generar Cobro Extraordinario | DM | Realizado | Valida Campos, pero clienteActual queda en memoria (hay que revisar para que lo setee o si lo pasamos como parámetro)
Gestión de Usuario | DM | Realizado | falla en búsqueda, cuando los campos están en blanco y tengo un Usuario seleccionado | En lugar del clear() vuelvo a instanciar
TasaInteres | DM | Realizado | modificar el dia del mes del interes (Nueva Clase)
Menu Operador | RP | Realizado | No bloquea SelectBox después de cerrar el tkt
Sistema | rp | Realizado | el alta cliente actualice la carga inicial
Sistema | ? |  | admin poder limpiar tickets
Tickets Abiertos | RP |  | Pendiente impresión del listado (Requerimiento).
Ver Deudores | DM | Realizado | Deudaores Cuando exporta que DIGA EXPENSAS/ALQUILER y Monto y Cochera Falta exportarlo a un excel.
Ver MovimientosCC | DM | Realizado | Movimientos Cuenta Agregar Total
Ver Tickets Tarjeta | DM | Realizado | Imprimir de Tickets con Pago Tarjeta :Fecha, Numero Ticket, Monto
Ver Deudores | DM | Realizado | Si no hay deudores, revienta la pantalla
Impresion | RP | Realizado | Agregado direccion y formateado
MovCC | ? |  | Cambiar Ticket objeto por idTicket
TODO | DM | Realizado | Ordenar Las listas alfabeticamente. Se creó una función custom.
Buscar Cliente | RP | Realizado | Falla cuando buscas un Cliente y el campo de búsqueda está en blanco. Lo voy a solucionar en gestion Usuario (DM), que si el campo ingresado está en blanco, no haga el CLEAR sino que vuelva a instanciar la lsita y traiga todos los Usuarios (debería aplicar el mismo concepto para Cliente y todas las búsquedas de ese tipo).
Alta cochera | RP | Realizado | Que la cochera no tenga monto mensual y % expensas al mismo tiempo
Buscar Cliente | RP | Realizado | DI de alta un usuario, con cochera, persona autorizada y vehiculo. Cuando llamé a buscar Cliente, no muestra esos campos correctamente. Paralelamente, cuando quiero modificar un cliente, me manda a buscarCliente, cuando cierro con la cruz esa ventana, me lleva a Modificar clientge y marcó como seleccionado (a pesar de cerrar la ventana)
EstadoCrediticio | DM | Realizado | Limitar cantidad de campos que devuelve. Incluí Math.round también en buscadorcliente
Buscar Cliente | RP | Realizado | Tenemos que poder Ver Cochera, Vehiculo y Persona Autorizada
Modificar Cliente | RP | Realizado | Poder modificar cochera, vehiculo y persona autorizada
Buscar Cliente | DM | Realizado | Si Estado Crediticio < 0 Rojo, sino verde.
Ventanas confirmacion | DM | Realizado | Faltan ventanas de confirmación
Cochera | DM | Realizado | Piso en cocheras no se guarda, para que esta? Cochera tiene ESTADO que no se usa.
Cambio Clave | DM |  | No hace dispose
Modificar Cliente | DM |  | No confirma el cambio
Baja Usuarios | DM |  | Deberíamos poder dar de baja usuarios o deshabilitar?
Login | DM |  | Que el usuario no sea caseSensitive

## Requerimientos
Menú | Detalle | Estado
Operador | Boton Vehiculos en cochera, cuentan solo tickets abiertos - mostrar un Listado de tickets abiertos y total - Poder imprimir listado con patentes, modelo y color Buscar tickets por patente solo abiertos Estado: Boton agregado (Tickets abiertos)
Operador | 5 minutos de anular ticket | Realizado
Operador | En operador agrega opcion de prepagado con un monto. Si pago 3 dis y se va en 2 pierde la plata, si se queda mas se le cobra exedente Prepago aparece en la caja pero el ticket esta abierto El descuento del prepago se sigue en curso | Realizado
Operador | Mostrar usuario Actual en la pantalla de operador | Realizado
Operador | Al buscar un ticket si no se realizo accion avisar antes de pasar a otro - te olvidaste de cerrarlo? | Realizado
Operador | Operador bloquea categoria despues de guardar
Operador | Modifica F2 Imprima F5 Cobro F7 Nuevo ticket (limpiar todo) F4 F8 Alta color F9 Alta modelo | Realizado
Operador | cobrar expensas y alquier de cochera | Realizado
Operador | Agrandar testos y campos en operador | Realizado
Sistema | Le cobro a la cochera | Realizado
Admin | mensuales pagan intereses, poder definir rangos de interes - Expensa a partir del dia 15 (tiene 15 dias para pagar)
Sistema | Mensual - Cobro tiene fecha de vencimiento - Hasta que fecha tienen para pagar es general hasta el dia 10
Admin | Que se pueda cambiar la fecha cuando aplica interés por deuda
Ambos | Al buscar personas poder hacerlo por nombre y selecionar de la lista | Realizado
Operador | Tickets asignados a cliente no van a cierre de caja, porque no se cobraron | Realizado
Arqueo de caja, listado de tickets cobrados, y si se mandaron a un cliente a cual Poder elegir el usuario si sos admin, sino solo del mio En el de admin agregar una lista con los usuarios (todos o por usuario)
| Opcion de cerrar session vuelve al menu login | Realizado
| Modelos asociados a tipo vehiculo Vehiculo tiene categoria y modelo | Realizado
| Las cocheras tienen un %del total de expensas (0,035 ej) a esto se le asigna el porcentual de expensas NOTA: HAY QUE CREAR UN CAMPO PARA QUE INGRESEN EL MONTO TOTAL DE EXPENSAS. SERÍA UN LIQUIDAR EXPENSAS. | Realizado
| Alta usuario - Falta DNI y CUIL Persona, agragar obsevacion, DNI y CUIL/CUIT por separado | Realizado
| Cliente tiene cocheras, cochera tiene un costo mensual y la expensa La cochera puede o no pagar expensas | Realizado
| Ver historial de cuenta corriente del cliente en Usuario (Admin y Operador) Esto va dentro de buscar cliente | Realizado
| Dar de alta categorias desde admin (Opcional si hay tiempo) - Cambiar 4x4 en vez de camioneta | Realizado
Admin puede agregar o quitar elementos en la cuenta corriente
Personas autorizadas ver en operador (buscar cliente en detalle)
| Sacar cocheras de gestion estacionamineto | Realizado
Sistema | Cobro de expensas automatico en base a los clientes q son duenos de cocheras | Realizado
Ambos | Pase de hora a media estadia y estadia es auto
Ambos | CANOPUS S.A. Logo E | Realizado
Admin | Poder exportar la informacion (backups). | Realizado
Poder borrar tickets de >x fecha de antigueadad desde admin
| TASA INTERES DEBERIA ESTAR EN LA DB PARA QUE LA PUEDAN MODIFICAR, HOY ES UN DOUBLE EN CONTROLADOR. | Realizado